## 갠트 차트 템플릿
| 진행 예정 |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주 |  |  |  |  | 13주 |  |  |  |  | 14주 |  |  |  |  | 15주
| 진행 완료 |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 정의 및 계획
1.1 | 프로젝트 문제 정의(멘토님과의 만남) | 7팀 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | bar: 1주 수; 2주 목 to 2주 금
1.1.1 | 프로젝트 주제 설정 | 7팀 | 2022-09-07 | 2022-09-14 | bar: 1주 수 to 2주 화; 2주 목 to 2주 금
1.2 | 계획 발표 | 7팀 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | bar: 2주 수 to 2주 금
1.3 | 수행 계획서 작성 | 7팀 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | bar: 2주 목 to 3주 수
1.4 | 관련 툴 준비 | 7팀 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | bar: 2주 목 to 3주 수
1.5 | 툴 사용법 및 프로그래밍 언어 숙달 | 7팀 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | bar: 2주 목 to 6주 금
2 | 기능 구현 및 논문 작성
2.1 | 서버 구현 | 이찬수 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | bar: 2주 목 to 2주 금; 3주 목 to 9주 목
2.2 | 클라이언트 구현 | 이찬수 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | bar: 2주 목 to 2주 금; 3주 목 to 9주 목
2.3 | 지도 기능 구현 | 정세벽, 난딘자야 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | bar: 2주 목 to 2주 금; 3주 목 to 9주 목
2.4 | 경로 계산 시스템 구현 | 이찬수 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | bar: 2주 목 to 2주 금; 3주 목 to 9주 목
2.5 | 알림 메시지 시스템 구현 | 맹정현 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | bar: 2주 목 to 2주 금; 3주 목 to 9주 목
2.6 | 논문 작성 | 7팀 | 2022-09-22 | 2022-10-14 | bar: 2주 목 to 2주 금; 3주 목 to 6주 금
3 | 테스트 및 운영
3.1 | 프로세스 단위 테스트 | 7팀 | 2022-11-04 | 2022-11-11 | bar: 2주 목 to 2주 금; 9주 금 to 10주 금
3.1.2 | 시뮬레이션 | 7팀 | 2022-11-12 | 2022-11-15 | bar: 2주 목 to 2주 금; 11주 월 to 11주 화
3.2 | 프로젝트 업데이트 | 7팀 | 2022-11-13 | 2022-12-05 | bar: 2주 목 to 2주 금; 11주 월 to 14주 월
4 | 마무리
4.1 | 시스템 최종 완성 | 7팀 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | bar: 2주 목 to 2주 금; 14주 화 to 14주 금
4.2 | 논문 발표(포스터) | 7팀 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | bar: 2주 목 to 2주 금; 11주 수 to 11주 금
4.3 | 최종 발표 준비 | 7팀 | 2022-12-09 | 2022-12-14 | bar: 2주 목 to 2주 금; 14주 금 to 15주 수